## 6月5日
| 2022 |  | 年 | 6 |  | 月 |  | 月間工程表
| 責任者 |  |  | 増渕蒼真 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  | 増渕蒼真 |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2024-06-05 |  |  |  |  | 更新日
|  |  |  | 月 | 6
|  |  |  | 日 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  |  |  | E3名簿
|  |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 担当 | 支援 | 達成度（％） | 鈴木唯希
ビルド | 各種DB構築 | [29 empty] | 矢野実佳 |  | 0% | 増渕蒼真
| 開発環境構築 | [29 empty] | 増渕蒼真 |  | 0% | 水戸部良祐
| 担当割当 | [29 empty] | 増渕蒼真 | 鈴木唯希 | 0% | 三浦拓海
| プログラム統合 | [29 empty] | ロペスアントニー |  | 0% | 矢野実佳
| アプリ完成 | [29 empty] | 鈴木唯希 |  | 0% | ロペスアントニー
デザイン | サイト構成 | [29 empty] | 矢野実佳 |  | 0%
| ページ資料 | [29 empty] | 増渕蒼真 |  | 0%
| デザイン | [29 empty] | 矢野実佳 | 三浦拓海 | 0%
| コンテンツ入力 | [29 empty] | 三浦拓海 | 増渕、ロペス | 0%
開発 | システム開発全体 | [29 empty] | 鈴木唯希 | ロペスアントニー | 0%
| ユーザー新規登録画面 | [29 empty] | 水戸部良祐 | 増渕蒼真 | 0%
| ログイン画面 | [29 empty] | 水戸部良祐 | 鈴木唯希 | 0%
| メイン画面 | [29 empty] | 鈴木唯希 |  | 0%
| おさんぽ画面 | [29 empty] | 増渕蒼真 | ロペスアントニー | 0%
| カロリー登録画面 | [29 empty] | ロペスアントニー |  | 0%
| カロリー表示画面 | [29 empty] | 三浦拓海 | 矢野実佳 | 0%
納品 | アプリ発表会準備 | [28 empty] | 発 | 三浦拓海 | 増渕蒼真 | 0%
色分け進捗
未達成
達成
中断
予定
リハーサル
デザイン流
デザイン流
チーム作業
要件定義
外部設計
内部設計
コーディング
コーディング
コーディング調整
プログラム調整
品質テスト
デザイン流し込み
デザイン流＆プログラム
プログラム
プログラム
プログラム
デザイン流
プログラム
資料作成
デザイン流
プログラム

## 6月6日
| 2022 |  | 年 | 6 |  | 月 |  | 月間工程表
| 責任者 |  |  | 増渕蒼真 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  | 増渕蒼真 |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2024-06-06 |  |  |  |  | 更新日
|  |  |  | 月 | 6
|  |  |  | 日 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  |  |  | E3名簿
|  |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 担当 | 支援 | 達成度（％） | 鈴木唯希
ビルド | 各種DB構築 | [29 empty] | 矢野実佳 |  | 0% | 増渕蒼真
| 開発環境構築 | [29 empty] | 増渕蒼真 |  | 0% | 水戸部良祐
| 担当割当 | [29 empty] | 増渕蒼真 | 鈴木唯希 | 0% | 三浦拓海
| プログラム統合 | [29 empty] | ロペスアントニー |  | 0% | 矢野実佳
| アプリ完成 | [29 empty] | 鈴木唯希 |  | 0% | ロペスアントニー
デザイン | サイト構成 | [29 empty] | 矢野実佳 |  | 0%
| ページ資料 | [29 empty] | 増渕蒼真 |  | 0%
| デザイン | [29 empty] | 矢野実佳 | 三浦拓海 | 0%
| コンテンツ入力 | [29 empty] | 三浦拓海 | 増渕、ロペス | 0%
開発 | システム開発全体 | [29 empty] | 鈴木唯希 | ロペスアントニー | 0%
| ユーザー新規登録画面 | [29 empty] | 水戸部良祐 | 増渕蒼真 | 0%
| ログイン画面 | [29 empty] | 水戸部良祐 | 鈴木唯希 | 0%
| メイン画面 | [29 empty] | 鈴木唯希 |  | 0%
| おさんぽ画面 | [29 empty] | 増渕蒼真 | ロペスアントニー | 0%
| カロリー登録画面 | [29 empty] | ロペスアントニー |  | 0%
| カロリー表示画面 | [29 empty] | 三浦拓海 | 矢野実佳 | 0%
納品 | アプリ発表会準備 | [28 empty] | 発 | 三浦拓海 | 増渕蒼真 | 0%
色分け進捗
未達成
達成
中断
予定
リハーサル
デザイン流
デザイン流
チーム作業
要件定義
外部設計
内部設計
コーディング
コーディング
コーディング調整
プログラム調整
品質テスト
デザイン流し込み
デザイン流＆プログラム
プログラム
プログラム
プログラム
デザイン流
プログラム
資料作成
デザイン流
プログラム

## 6月7日
| 2022 |  | 年 | 6 |  | 月 |  | 月間工程表
| 責任者 |  |  | 増渕蒼真 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  | 増渕蒼真 |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2024-06-07 |  |  |  |  | 更新日
|  |  |  | 月 | 6
|  |  |  | 日 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  |  |  | E3名簿
|  |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 担当 | 支援 | 達成度（％） | 鈴木唯希
ビルド | 各種DB構築 | [29 empty] | 矢野実佳 |  | 0% | 増渕蒼真
| 開発環境構築 | [29 empty] | 増渕蒼真 |  | 0% | 水戸部良祐
| 担当割当 | [29 empty] | 増渕蒼真 | 鈴木唯希 | 0% | 三浦拓海
| プログラム統合 | [29 empty] | ロペスアントニー |  | 0% | 矢野実佳
| アプリ完成 | [29 empty] | 鈴木唯希 |  | 0% | ロペスアントニー
デザイン | サイト構成 | [29 empty] | 矢野実佳 |  | 0%
| ページ資料 | [29 empty] | 増渕蒼真 |  | 0%
| デザイン | [29 empty] | 矢野実佳 | 三浦拓海 | 0%
| コンテンツ入力 | [29 empty] | 三浦拓海 | 増渕、ロペス | 0%
開発 | システム開発全体 | [29 empty] | 鈴木唯希 | ロペスアントニー | 0%
| ユーザー新規登録画面 | [29 empty] | 水戸部良祐 | 増渕蒼真 | 0%
| ログイン画面 | [29 empty] | 水戸部良祐 | 鈴木唯希 | 0%
| メイン画面 | [29 empty] | 鈴木唯希 |  | 0%
| おさんぽ画面 | [29 empty] | 増渕蒼真 | ロペスアントニー | 0%
| カロリー登録画面 | [29 empty] | ロペスアントニー |  | 0%
| カロリー表示画面 | [29 empty] | 三浦拓海 | 矢野実佳 | 0%
納品 | アプリ発表会準備 | [28 empty] | 発 | 三浦拓海 | 増渕蒼真 | 0%
色分け進捗
未達成
達成
中断
予定
リハーサル
デザイン流
デザイン流
チーム作業
要件定義
外部設計
内部設計
コーディング
コーディング
コーディング調整
プログラム調整
品質テスト
デザイン流し込み
デザイン流＆プログラム
プログラム
プログラム
プログラム
デザイン流
プログラム
資料作成
デザイン流
プログラム

## 6月10日
| 2022 |  | 年 | 6 |  | 月 |  | 月間工程表
| 責任者 |  |  | 増渕蒼真 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  | 増渕蒼真 |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2024-06-07 |  |  |  |  | 更新日
|  |  |  | 月 | 6
|  |  |  | 日 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  |  |  | E3名簿
|  |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 担当 | 支援 | 達成度（％） | 鈴木唯希
ビルド | 各種DB構築 | [29 empty] | 矢野実佳 |  | 0% | 増渕蒼真
| 開発環境構築 | [29 empty] | 増渕蒼真 |  | 0% | 水戸部良祐
| 担当割当 | [29 empty] | 増渕蒼真 | 鈴木唯希 | 0% | 三浦拓海
| プログラム統合 | [29 empty] | ロペスアントニー |  | 0% | 矢野実佳
| アプリ完成 | [29 empty] | 鈴木唯希 |  | 0% | ロペスアントニー
デザイン | サイト構成 | [29 empty] | 矢野実佳 |  | 0%
| ページ資料 | [29 empty] | 増渕蒼真 |  | 0%
| デザイン | [29 empty] | 三浦拓海 | 矢野実佳 | 0%
| コンテンツ入力 | [29 empty] | 矢野実佳 | 増渕、ロペス | 0%
開発 | システム開発全体 | [29 empty] | 鈴木唯希 | ロペスアントニー | 0%
| ユーザー新規登録画面 | [29 empty] | 水戸部良祐 | 増渕蒼真 | 0%
| ログイン画面 | [29 empty] | 水戸部良祐 | 鈴木唯希 | 0%
| メイン画面 | [29 empty] | 鈴木唯希 |  | 0%
| おさんぽ画面 | [29 empty] | 増渕蒼真 | ロペスアントニー | 0%
| カロリー登録画面 | [29 empty] | ロペスアントニー |  | 0%
| カロリー表示画面 | [29 empty] | 三浦拓海 | 矢野実佳 | 0%
納品 | アプリ発表会準備 | [28 empty] | 発 | 三浦拓海 | 増渕蒼真 | 0%
色分け進捗
未達成
達成
中断
予定
リハーサル
チーム作業
要件定義
外部設計
内部設計
コーディング
コーディング
コーディング調整
プログラム調整
品質テスト
デザイン流し込み
デザイン流＆プログラム
プログラム
資料作成
デザイン流

## 6月11日
| 2022 |  | 年 | 6 |  | 月 |  | 月間工程表
| 責任者 |  |  | 増渕蒼真 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  | 増渕蒼真 |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2024-06-07 |  |  |  |  | 更新日
|  |  |  | 月 | 6
|  |  |  | 日 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  |  |  | E3名簿
|  |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 担当 | 支援 | 達成度（％） | 鈴木唯希
ビルド | 各種DB構築 | [29 empty] | 矢野実佳 |  | 0% | 増渕蒼真
| 開発環境構築 | [29 empty] | 増渕蒼真 |  | 0% | 水戸部良祐
| 担当割当 | [29 empty] | 増渕蒼真 | 鈴木唯希 | 0% | 三浦拓海
| プログラム統合 | [29 empty] | ロペスアントニー |  | 0% | 矢野実佳
| アプリ完成 | [29 empty] | 鈴木唯希 |  | 0% | ロペスアントニー
デザイン | サイト構成 | [29 empty] | 矢野実佳 |  | 0%
| ページ資料 | [29 empty] | 増渕蒼真 |  | 0%
| デザイン | [29 empty] | 三浦拓海 | 矢野実佳 | 0%
| コンテンツ入力 | [29 empty] | 矢野実佳 | 増渕、ロペス | 0%
開発 | システム開発全体 | [29 empty] | 鈴木唯希 | ロペスアントニー | 0%
| ユーザー新規登録画面 | [29 empty] | 水戸部良祐 | 増渕蒼真 | 0%
| ログイン画面 | [29 empty] | 水戸部良祐 | 鈴木唯希 | 0%
| メイン画面 | [29 empty] | 鈴木唯希 |  | 0%
| おさんぽ画面 | [29 empty] | 増渕蒼真 | ロペスアントニー | 0%
| カロリー登録画面 | [29 empty] | ロペスアントニー |  | 0%
| カロリー表示画面 | [29 empty] | 三浦拓海 | 矢野実佳 | 0%
納品 | アプリ発表会準備 | [28 empty] | 発 | 三浦拓海 | 増渕蒼真 | 0%
色分け進捗
未達成
達成
中断
予定
リハーサル
チーム作業
要件定義
外部設計
内部設計
コーディング
コーディング
コーディング調整
プログラム調整
品質テスト
デザイン流し込み
デザイン流＆プログラム
プログラム
資料作成
デザイン流

## 6月12日
| 2022 |  | 年 | 6 |  | 月 |  | 月間工程表
| 責任者 |  |  | 増渕蒼真 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  | 増渕蒼真 |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2024-06-07 |  |  |  |  | 更新日
|  |  |  | 月 | 6
|  |  |  | 日 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  |  |  | E3名簿
|  |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 担当 | 支援 | 達成度（％） | 鈴木唯希
ビルド | 各種DB構築 | [29 empty] | 矢野実佳 |  | 0% | 増渕蒼真
| 開発環境構築 | [29 empty] | 増渕蒼真 |  | 0% | 水戸部良祐
| 担当割当 | [29 empty] | 増渕蒼真 | 鈴木唯希 | 0% | 三浦拓海
| プログラム統合 | [29 empty] | ロペスアントニー |  | 0% | 矢野実佳
| アプリ完成 | [29 empty] | 鈴木唯希 |  | 0% | ロペスアントニー
デザイン | サイト構成 | [29 empty] | 矢野実佳 |  | 0%
| ページ資料 | [29 empty] | 増渕蒼真 |  | 0%
| デザイン | [29 empty] | 三浦拓海 | 矢野実佳 | 0%
| コンテンツ入力 | [29 empty] | 矢野実佳 | 増渕、ロペス | 0%
開発 | システム開発全体 | [29 empty] | 鈴木唯希 | ロペスアントニー | 0%
| ユーザー新規登録画面 | [29 empty] | 水戸部良祐 | 増渕蒼真 | 0%
| ログイン画面 | [29 empty] | 水戸部良祐 | 鈴木唯希 | 0%
| メイン画面 | [29 empty] | 鈴木唯希 | 矢野実佳 | 0%
| おさんぽ画面 | [29 empty] | 増渕蒼真 | ロペスアントニー | 0%
| カロリー登録画面 | [29 empty] | ロペスアントニー |  | 0%
| 活動記録画面 | [29 empty] | 三浦拓海 | 矢野実佳 | 0%
| 成長記録画面 | [29 empty] | 三浦拓海 |  | 0%
納品 | アプリ発表会準備 | [28 empty] | 発 | 三浦拓海 | 増渕蒼真 | 0%
色分け進捗
未達成
達成
中断
予定
リハーサル
チーム作業
要件定義
外部設計
内部設計
コーディング
コーディング
コーディング調整
プログラム調整
品質テスト
デザイン流し込み
デザイン流＆プログラム
資料作成
デザイン流し込み
デザイン流し込み
デザイン流＆プログラム

## 6月13日
| 2022 |  | 年 | 6 |  | 月 |  | 月間工程表
| 責任者 |  |  | 増渕蒼真 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  | 増渕蒼真 |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2024-06-07 |  |  |  |  | 更新日
|  |  |  | 月 | 6
|  |  |  | 日 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  |  |  | E3名簿
|  |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 担当 | 支援 | 達成度（％） | 鈴木唯希
ビルド | 各種DB構築 | [29 empty] | 矢野実佳 |  | 0% | 増渕蒼真
| 開発環境構築 | [29 empty] | 増渕蒼真 |  | 0% | 水戸部良祐
| 担当割当 | [29 empty] | 増渕蒼真 | 鈴木唯希 | 0% | 三浦拓海
| プログラム統合 | [29 empty] | ロペスアントニー |  | 0% | 矢野実佳
| アプリ完成 | [29 empty] | 鈴木唯希 |  | 0% | ロペスアントニー
デザイン | サイト構成 | [29 empty] | 矢野実佳 |  | 0%
| ページ資料 | [29 empty] | 増渕蒼真 |  | 0%
| デザイン | [29 empty] | 三浦拓海 | 矢野実佳 | 0%
| コンテンツ入力 | [29 empty] | 矢野実佳 | 増渕、ロペス | 0%
開発 | システム開発全体 | [29 empty] | 鈴木唯希 | ロペスアントニー | 0%
| ユーザー新規登録画面 | [29 empty] | 水戸部良祐 | 増渕蒼真 | 0%
| ログイン画面 | [29 empty] | 水戸部良祐 | 鈴木唯希 | 0%
[31 empty] | 鈴木唯希 | 矢野実佳 | 0%
| おさんぽ画面 | [29 empty] | 増渕蒼真 | ロペスアントニー | 0%
| カロリー登録画面 | [29 empty] | ロペスアントニー |  | 0%
| 活動記録画面 | [29 empty] | 三浦拓海 | 矢野実佳 | 0%
| 成長記録画面 | [29 empty] | 三浦拓海 |  | 0%
納品 | アプリ発表会準備 | [28 empty] | 発 | 三浦拓海 | 増渕蒼真 | 0%
色分け進捗
未達成
達成
中断
予定
リハーサル
チーム作業
要件定義
外部設計
内部設計
コーディング
コーディング
コーディング調整
プログラム調整
品質テスト
デザイン流＆プログラム
資料作成
デザイン流＆プログラム

## 6月14日
| 2022 |  | 年 | 6 |  | 月 |  | 月間工程表
| 責任者 |  |  | 増渕蒼真 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  | 増渕蒼真 |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2024-06-07 |  |  |  |  | 更新日
|  |  |  | 月 | 6
|  |  |  | 日 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  |  |  | E3名簿
|  |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 担当 | 支援 | 達成度（％） | 鈴木唯希
ビルド | 各種DB構築 | [29 empty] | 矢野実佳 |  | 0% | 増渕蒼真
| 開発環境構築 | [29 empty] | 増渕蒼真 |  | 0% | 水戸部良祐
| 担当割当 | [29 empty] | 増渕蒼真 | 鈴木唯希 | 0% | 三浦拓海
| プログラム統合 | [29 empty] | ロペスアントニー |  | 0% | 矢野実佳
| アプリ完成 | [29 empty] | 鈴木唯希 |  | 0% | ロペスアントニー
デザイン | サイト構成 | [29 empty] | 矢野実佳 |  | 0%
| ページ資料 | [29 empty] | 増渕蒼真 |  | 0%
| デザイン | [29 empty] | 三浦拓海 | 矢野実佳 | 0%
| コンテンツ入力 | [29 empty] | 矢野実佳 | 増渕、ロペス | 0%
開発 | システム開発全体 | [29 empty] | 鈴木唯希 | ロペスアントニー | 0%
| ユーザー新規登録画面 | [29 empty] | 水戸部良祐 | 増渕蒼真 | 0%
| ログイン画面 | [29 empty] | 水戸部良祐 | 鈴木唯希 | 0%
| メイン画面 | [29 empty] | 鈴木唯希 | 矢野実佳 | 0%
| おさんぽ画面 | [29 empty] | 増渕蒼真 | ロペスアントニー | 0%
| カロリー登録画面 | [29 empty] | ロペスアントニー |  | 0%
| 活動記録画面 | [29 empty] | 三浦拓海 | 矢野実佳 | 0%
| 成長記録画面 | [29 empty] | 三浦拓海 |  | 0%
納品 | アプリ発表会準備 | [28 empty] | 発 | 三浦拓海 | 増渕蒼真 | 0%
色分け進捗
未達成
達成
中断
予定
リハーサル
チーム作業
要件定義
外部設計
内部設計
コーディング
コーディング
コーディング調整
プログラム調整
品質テスト
デザイン流＆プログラム
資料作成
デザイン流＆プログラム

## 6月17日
| 2022 |  | 年 | 6 |  | 月 |  | 月間工程表
| 責任者 |  |  | 増渕蒼真 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  | 増渕蒼真 |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2024-06-07 |  |  |  |  | 更新日
|  |  |  | 月 | 6
|  |  |  | 日 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  |  |  | E3名簿
|  |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 担当 | 支援 | 達成度（％） | 鈴木唯希
ビルド | 各種DB構築 | [29 empty] | 矢野実佳 |  | 0% | 増渕蒼真
| 開発環境構築 | [29 empty] | 増渕蒼真 |  | 0% | 水戸部良祐
| 担当割当 | [29 empty] | 増渕蒼真 | 鈴木唯希 | 0% | 三浦拓海
| プログラム統合 | [29 empty] | ロペスアントニー |  | 0% | 矢野実佳
| アプリ完成 | [29 empty] | 鈴木唯希 |  | 0% | ロペスアントニー
デザイン | サイト構成 | [29 empty] | 矢野実佳 |  | 0%
| ページ資料 | [29 empty] | 増渕蒼真 |  | 0%
| デザイン | [29 empty] | 三浦拓海 | 矢野実佳 | 0%
| コンテンツ入力 | [29 empty] | 矢野実佳 | 増渕、ロペス | 0%
開発 | システム開発全体 | [29 empty] | 鈴木唯希 | ロペスアントニー | 0%
| ユーザー新規登録画面 | [29 empty] | 水戸部良祐 | 増渕蒼真 | 0%
| ログイン画面 | [29 empty] | 水戸部良祐 | 鈴木唯希 | 0%
| メイン画面 | [29 empty] | 鈴木唯希 | 矢野実佳 | 0%
| おさんぽ画面 | [29 empty] | 増渕蒼真 | ロペスアントニー | 0%
| カロリー登録画面 | [29 empty] | ロペスアントニー |  | 0%
| 活動記録画面 | [29 empty] | 三浦拓海 | 矢野実佳 | 0%
| 成長記録画面 | [29 empty] | 三浦拓海 |  | 0%
納品 | アプリ発表会準備 | [28 empty] | 発 | 三浦拓海 | 増渕蒼真 | 0%
色分け進捗
未達成
達成
中断
予定
リハーサル
チーム作業
要件定義
外部設計
内部設計
コーディング
コーディング
コーディング調整
プログラム調整
品質テスト
デザイン流＆プログラム
資料作成
デザイン流＆プログラム

## 6月18日
| 2022 |  | 年 | 6 |  | 月 |  | 月間工程表
| 責任者 |  |  | 増渕蒼真 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  | 増渕蒼真 |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2024-06-07 |  |  |  |  | 更新日
|  |  |  | 月 | 6
|  |  |  | 日 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 |  |  |  | E3名簿
|  |  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 担当 | 支援 | 達成度（％） | 鈴木唯希
ビルド | 各種DB構築 | [29 empty] | 矢野実佳 |  | 0% | 増渕蒼真
| 開発環境構築 | [29 empty] | 増渕蒼真 |  | 0% | 水戸部良祐
| 担当割当 | [29 empty] | 増渕蒼真 | 鈴木唯希 | 0% | 三浦拓海
| プログラム統合 | [29 empty] | ロペスアントニー |  | 0% | 矢野実佳
| アプリ完成 | [29 empty] | 鈴木唯希 |  | 0% | ロペスアントニー
デザイン | サイト構成 | [29 empty] | 矢野実佳 |  | 0%
| ページ資料 | [29 empty] | 増渕蒼真 |  | 0%
| デザイン | [29 empty] | 三浦拓海 | 矢野実佳 | 0%
| コンテンツ入力 | [29 empty] | 矢野実佳 | 増渕、ロペス | 0%
開発 | システム開発全体 | [29 empty] | 鈴木唯希 | ロペスアントニー | 0%
| ユーザー新規登録画面 | [29 empty] | 水戸部良祐 | 増渕蒼真 | 0%
| ログイン画面 | [29 empty] | 水戸部良祐 | 鈴木唯希 | 0%
| メイン画面 | [29 empty] | 鈴木唯希 | 矢野実佳 | 0%
| おさんぽ画面 | [29 empty] | 増渕蒼真 | ロペスアントニー | 0%
| カロリー登録画面 | [29 empty] | ロペスアントニー |  | 0%
| 活動記録画面 | [29 empty] | 三浦拓海 | 矢野実佳 | 0%
| 成長記録画面 | [29 empty] | 三浦拓海 |  | 0%
納品 | アプリ発表会準備 | [28 empty] | 発 | 三浦拓海 | 増渕蒼真 | 0%
色分け進捗
未達成
達成
中断
予定
リハーサル
チーム作業
要件定義
外部設計
内部設計
コーディング
コーディング
コーディング調整
プログラム調整
品質テスト
デザイン流＆プログラム
資料作成
デザイン流＆プログラム