## Sheet1
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
未着手 | 1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面初期表示、ログイン処理用。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 水戸部/鈴木
| 2 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログアウト画面用。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 水戸部/鈴木
| 3 | java | servlet | DeleteServlet.java | アカウント削除画面用。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 鈴木/矢野
| 4 | java | servlet | IdpwRegistServlet.java | 新規ID・パスワード登録職表示用 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 水戸部/増渕
着手済み | 5 | java | servlet | UserRegistServlet.java | 新規ユーザー登録初期表示用 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 水戸部/増渕
待ち状態 | 6 | java | servlet | MainServlet.java | メイン画面初期表示用 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 100% | 完了 | 鈴木/矢野
未テスト | 7 | java | servlet | CalorieRegistServlet.java | カロリー登録初期表示用 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | ロペス
| 8 | java | servlet | WalkServlet.java | おさんぽ画面初期表示用 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 増渕/ロペス
| 9 | java | servlet | GraphServlet.java | 活動記録画面初期表示用 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 100% | 完了 | 三浦/矢野
| 9 | java | servlet | GrowthServlet.java | 成長記録画面初期表示用 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 三浦
完了 | 11 | java | dao | UsersDao.java | usersテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 矢野/増渕
| 12 | java | dao | CaloriesDao.java | caloriesテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 矢野/増渕
| 9 | java | dao | ExercisesDao.java | exerciseテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 矢野/増渕
| 14 | java | model | User.java | usersテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 矢野/増渕
| 15 | java | model | Calories.java | caloriesテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 矢野/増渕
| 12 | java | model | Exercises.java | exercisesテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 矢野/増渕
| 17 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 水戸部/鈴木
| 18 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | idpw_regist.jsp | ID・パスワード登録画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 水戸部/増渕
| 15 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | user_regist.jsp | ユーザー詳細登録画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 水戸部/増渕
| 20 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | main.jsp | メイン画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 100% | 完了 | 鈴木/矢野
| 21 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | calorie_regist.jsp | カロリー登録画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | ロペス
| 22 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | walking.jsp | おさんぽ画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 増渕/ロペス
| 23 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | graph.jsp | 活動記録画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 100% | 完了 | 三浦/矢野
| 24 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | growth.jsp | 成長記録画面用jsp。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 三浦
| 25 | javascript | WebContent/js | login.js | ログイン画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 水戸部/鈴木
| 26 | javascript | WebContent/js | idpw_regist.js | ID・パスワード登録画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 水戸部/増渕
| 27 | javascript | WebContent/js | user_regist.js | ユーザー詳細登録画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 水戸部/増渕
| 28 | javascript | WebContent/js | main.js | メイン画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 100% | 完了 | 鈴木/矢野
| 29 | javascript | WebContent/js | calorie_regist.js | カロリー登録画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | ロペス
| 30 | javascript | WebContent/js | walking.js | おさんぽ画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 増渕/ロペス
| 31 | javascript | WebContent/js | graph.js | 活動記録画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 100% | 完了 | 三浦/矢野
| 29 | javascript | WebContent/js | growth.js | 成長記録画面用JavaScript。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 三浦
| 33 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通CSS。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 三浦/矢野
| 34 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用CSS。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 水戸部/鈴木
| 35 | css | WebContent/css | idpw_regist.css | ID・パスワード登録画面用CSS。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 水戸部/増渕
| 36 | css | WebContent/css | user_regist.css | ユーザー詳細登録画面用CSS。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 水戸部/増渕
| 37 | css | WebContent/css | main.css | メイン画面用CSS。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 100% | 完了 | 鈴木/矢野
| 38 | css | WebContent/css | calorie_regist.css | カロリー登録画面用CSS。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | ロペス
| 39 | css | WebContent/css | walking.css | おさんぽ画面用CSS。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 増渕/ロペス
| 40 | css | WebContent/css | graph.css | 活動記録画面用CSS。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 100% | 完了 | 三浦/矢野
| 41 | css | WebContent/css | growth.css | 成長記録画面用CSS。 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 2024-06-13 | 2024-06-21 | 100% | 完了 | 三浦